## Sheet1
STT | Dự án/Gói thầu | Khách hàng | Mô tả dự án | Tổng mức đầu tư | Hình thức đầu tư | Mức độ khả thi | Mức độ ưu tiên | Tình trạng dự án | Tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp | Đăng ký kế hoạch dự án | Kết quả thực hiện kế hoạch | Phụ trách
1 | Lắp đặt hệ thống camera an ninh quan sát các tuyến cửa ngõ ra vào Quận 4 và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận | HỒ CHÍ MINH (A. Tú phụ trách) | - Đầu tư 34 IP Cam với 3 loại khác nhau (14 PTZ 5M, 14 Bullet 3M, 6 Bullet 5M) lắp đặt tại các điểm của ngõ ra vào Q4. - Thực hiện chính giám sát an ninh và giao thông cơ bản (theo file dự thảo đầu tư của Q4). - Yêu cầu dữ liệu lưu trữ 7 ngày ại CA Phường và 30 ngày tại CA Quận. Có khả năng kết nối với Trung tâm giám sát của UBND TP HCM |  | Chưa xác định | 80% | 1 |  |  |  |  | Trần Phong Ái Tú
2 | Cung cấp thiết bị đầu cuối IAD | HỒ CHÍ MINH (A. Tú phụ trách) | Cung cấp IAD: - 2 port: 400 bộ - 4 port: 500 bộ - 8 port: 120 bộ |  | Đấu thầu | 50% |  |  |  | Dự kiến 15/5 sẽ nộp thầu |  | Trần Phong Ái Tú
3 | Dự án trang bị IOC và camera giám sát an ninh cho Q5 TPHCM | HỒ CHÍ MINH (A. Tú phụ trách) |  |  | Đầu tư | 50% | 3 |  |  |  |  | Trần Phong Ái Tú
4 | Dự án trang bị IOC và camera giám sát an ninh cho Q7 TP HCM | HỒ CHÍ MINH (A. Tú phụ trách) |  |  | Đầu tư cho thuê | [6 empty] | Trần Phong Ái Tú
5 | Trung tâm Giám sát và chỉ đạo điều hành tập trung trên nền tảng dữ liệu dân cư | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | - Tổng mức đầu tư xây dựng mới nhất: 70 tỷ VNĐ, trong đó: + Thiết bị cho trung tâm dữ liệu: 37,5 tỷ VNĐ. + Thiết bị cho phòng điều hành, phục vụ hiển thị, hệ thống AV, điều khiển tại DC và DR: 31,8 tỷ VNĐ (Trong đó Hà nội: 23,5 tỷ VNĐ/ TP Hồ Chi Minh: 8,3 tỷ VNĐ) + Chi phí triển khai: 1,259 tỷ |  | Chào hàng cạnh tranh | 50% | 1 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
6 | Cơ sở dữ liệu Công chức Viên chức Bộ Nội Vụ | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Xây dựng cơ sở dữ liệu cho Bộ nội vụ, tập trung tại DC. |  | Chưa xác định | 50% | 3 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
7 | Lưu trữ tài liệu điện tử Phông lưu trữ nhà nước Việt Nam | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Thuê dịch vụ CNTT với đầu tư các hệ thống phần mềm, trang bị hạ tầng CNTT, dịch vụ vận hành, giám sát, an ninh mmangj tại DC và DRC. Xây dựng phát triển phần mềm nội bộ cho Kho lưu trữ số. Đào tạo chuyển giao công nghệ. Dự án nhóm B. Tổng mức đầu tư dự kiến 136,1 tỷ VNĐ. Thời gian dự án 21-24. |  | Đầu tư và thuê dịch vụ CNTT | 50% | 3 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
8 | Xây dựng trung tâm điều hành Bộ khoa học công nghệ | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Đầu tư xây dựng Trung tâm Điều hành của Bộ KH&CN nhằm tập trung thực hiện việc giám sát, điều hành các lĩnh vực hoạt động của Bộ, giám sát an toàn an ninh thông tin của các hệ thống thông tin thuộc Bộ. Dự kiến tổng mức đầu tư là 150 tỷ vnđ. |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NSNN | 30% | 2 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
9 | Xây dựng cổng dịch vụ công thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố và hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Sở TTTT đang xem xét tính khả thi | [8 empty] | Đoàn Anh Tuấn
10 | Xây dựng trung tâm điều hành thông minh và chuyển đổi kho lưu trữ cho VP đăng ký đất đai TP | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Sở TTTT đang thẩm định Tập đoàn chủ trì, VNPT IT đã giới thiệu giải pháp. Đã khảo sát hiện trạng. | [8 empty] | Đoàn Anh Tuấn
11 | Thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số | CÁC DỰ ÁN ANH KHANH, A ĐOÀN TUẤN PHỤ TRÁCH (VNPT) | Năm thực hiện 2021 - 2027 |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NSNN | [6 empty] | Đoàn Anh Tuấn
12 | Trung tâm Giám sát và chỉ đạo điều hành Bộ Thông tin truyền thông | VINAPHONE | Cung cấp hệ thống IOC cho Bộ TTTT tại Nguyễn Du nhưng cục Viễn thông tại Dương Đình Nghệ là chủ đầu tư |  | Chưa xác định | 50% | 3 |  |  | Dự kiến triển khai tháng 5 | Chưa hoàn thành kế hoạch | Đoàn Anh Tuấn
13 | Trung tâm Giám sát và chỉ đạo điều hành Bộ Xây dựng | VINAPHONE | - Tổng mức đầu tư xây dựng mới nhất: Đang trong quá trình xây dựng dự toán + thuyết minh giải pháp kỹ thuật gửi Bộ XD. |  | Chưa xác định | 30% | 3 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
14 | Thuê dịch vụ công nghệ thông tin hosting các hệ thống của Cổng thông tin điện tử Chính phủ | VINAPHONE | Tổng mức đầu tư đang là 17,5 tỷ vnđ. trong đó 500 tr tiền dịch vụ triển khai của IT, 17 tỷ bao gồm dịch vụ thuê hạ tầng công nghệ thông tin hosting. |  | Thuê dịch vụ | 80% | 1 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
15 | Xây dựng nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử IDEx | VINAPHONE | ĐẦu tư hệ thống phần cứng thiết bị cho các phân hệ chính và phân hệ dự phòng, bao gồm máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật, các thiết bị khác phục vụ mục tiêu dự án. Phần mềm thương mại và phần mềm local. Thuê đường truyền và dịch vụ hạ tầng DC để đặt DC và DRC. Tông mức đầu tư dự kiến 80 tỷ. Nhóm dự án: B. Nguồn vốn NSNN. |  | Đầu tư | 50% | 1 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
16 | Dự án trang bị Wi-Fi Quận 8, TP HCM | HỒ CHÍ MINH | [9 empty] | Vũ Duy Tùng
17 | Triển khai mở rộng các lĩnh vực tiếp nhận và xử lý thông tin của các lĩnh vực thông qua cổng thông tin 1022; và kết nối, tích hợp các cổng thông tin, các ứng dụng của sở ngành quận huyện vào cổng thông tin 1022 | HỒ CHÍ MINH | [9 empty] | Đoàn Anh Tuấn
18 | Triển khai các thủ tục đầu tư dự án “Xây dựng Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp của thành phố Hồ Chí Minh thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019 - 2025” | HỒ CHÍ MINH | Dự án đã được thành phố cấp vốn thực hiện |  | 0 | 0% | [5 empty] | Đoàn Anh Tuấn
19 | Xây dựng Trung tâm điều hành ĐTTM | HỒ CHÍ MINH | Dự án đã được thành phố cấp vốn thực hiện |  | 0 | 0% | [5 empty] | Đoàn Anh Tuấn
20 | Xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera | BỘ CÔNG AN | - Đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các hệ thống camera giám sát trên không gian mạng và tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công An - Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung, lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến QL1A, các tuyến cao tốc trên toàn quốc, các hệ thống camera tại các địa phương đã được trang bị để kế nối tập trung. Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh với Trung tâm thông tin chit huy Bộ Công an |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NSNN, vốn XHH và khác | [6 empty] | Đoàn Anh Tuấn
21 | Nâng cấp trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội | BỘ CÔNG AN | - Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh quản lý tập trung toàn bộ Camera gián sát của thành phố. - Tích hợp bản đồ số quản lý camera và ứng dụng camera ai giao thông - Lắp đặt camera giám sát chuyên dụng, nâng cấp phần mềm, hệ thống lưu trữ hiện có và các bị các phụ kiện khác (màn hình, máy tính bảng) |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NSNN, vốn XHH và khác | [6 empty] | Đoàn Anh Tuấn
22 | Nâng cấp trung tâm chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sát, Công an thành phố Hồ Chí Minh | BỘ CÔNG AN | - Xây dựng Trung tâm điều hành giao thông thông minh quản lý tập trung toàn bộ Camera gián sát của thành phố. - Tích hợp bản đồ số quản lý camera và ứng dụng camera ai giao thông - Lắp đặt camera giám sát chuyên dụng, nâng cấp phần mềm, hệ thống lưu trữ hiện có và các bị các phụ kiện khác (màn hình, máy tính bảng) |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NSNN, vốn XHH và khác | [6 empty] | Đoàn Anh Tuấn
23 | IDP Bộ Công An (chưa có tên chính xác) | BỘ CÔNG AN | Đang cập nhật thông tin dự án | [8 empty] | Đoàn Anh Tuấn
24 | Danh mục CNTT đã đc duyệt của Bộ KHCN | Bộ KH& và CN |  |  |  | 80% | 3 |  |  |  |  | Nguyễn Quốc Bình
25 | DA về toàn bộ lĩnh vực CNTT khách hàng bộ Khoa học và CN | Bộ KH và CN |  |  |  | 50% | 3 |  |  |  |  | Nguyễn Quốc Bình
26 | Xây dựng trung tâm điều hành thông minh của Sở TTTT | VNPT TTP/ Sở ban ngành các tỉnh | Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống hình ảnh, âm thanh, hạ tầng cho trung tâm chỉ đạo điều hành của Sở TTTT Ninh Bình |  | Chưa xác định | 50% | 3 |  |  |  |  | Đoàn Anh Tuấn
27 | Trung tâm điều hành thông tin thông minh UBND tỉnh Vĩnh Phúc | VNPT TTP/ Sở ban ngành các tỉnh | [9 empty] | Nguyễn Quốc Bình
28 | Trang bị Camera cho VNPT Thái Nguyên | VNPT TTP/ Sở ban ngành các tỉnh | [9 empty] | Vũ Duy Tùng
29 | Quan Trắc môi trường Bình Dương | VNPT TTP/ Sở ban ngành các tỉnh | Quan trắc không khí và nước dưới đât tự động, nâng cấp phần mềm xử lý số lượng quan trắc |  | Đầu tư dùng nguồn vốn NS của tỉnh | [6 empty] | Đoàn Anh Tuấn
30 | Trung tâm điều hành Bảo Hiểm XHVN | BẢO HIỂM VIỆT NAM |  |  |  | 40% | [5 empty] | Vũ Duy Tùng
31 | Tích hợp tính năng Chat trên Zalo với hệ thống IPCC | ACB | Phát triển module cho phép tích hợp tính năng chat trên zalo với hệ thống IPCC của ACB |  | Chưa xác định | 50% | 3 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu