## Sheet2
STT | Dự án/Gói thầu | Khách hàng | Mô tả dự án | Tổng mức đầu tư | Hình thức đầu tư | Mức độ khả thi | Mức độ ưu tiên | Tình trạng dự án | Tồn tại, vướng mắc, đề xuất giải pháp | Đăng ký kế hoạch dự án | Kết quả thực hiện kế hoạch | Phụ trách
1 | MSTT thiết bị ONT 040H | VNPT Tỉnh, thành phố | 81.064 ONT 040H |  | Mua sắm trực tiếp | 100% | 2 |  |  | Tháng 5/2021 kí hợp đồng |  | Tuấn Anh
2 | MSTT thiết bị STB AndroidTV | VNPT Tỉnh, thành phố | 470.100 STB AndroidTV |  | ĐTRR | 100% | 2 |  |  | Tháng 4/2021 phát hành HSMT | Hoàn thành công việc theo chỉ đạo của LĐ | Tuấn Anh
3 | Thử nghiệm thiết bị Battery ReGeneration của GoldenPlus | VNPT Tỉnh, thành phố | Chưa xác định |  | Chưa xác định |  | 2 |  |  | Tháng 5/2021 bắt đầu thử nghiệm |  | Trần Tuấn Anh
4 | Backbone 2021 | VNPT Net | Mở rộng dung lượng truyền dẫn Backbone tổng 1500 Gb/s |  | Chưa xác định | 50% | 1 |  |  | Tháng 5/2021 phê duyệt CTĐT |  | Lê Trường Giang
5 | MSTT Trang bị thiết bị OLT-GPON năm 2021 cho các VNPT Tỉnh, thành phố | VNPT Net | ~ 700 trạm OLT tại các VNPT Tỉnh, thành phố |  | MSTT | 50% | 1 |  |  | Tháng 6/2021 phê duyệt HSMT |  | Tuấn Anh
6 | OLT ứng cứu 2021 vùng 62 TTP | VNPT Net | Khoảng 70 tỷ |  |  | 50% | 1 |  |  | Tháng 4/2021 phê duyệt Dự án | Chưa hoàn thành | Tuấn Anh
7 | Trang bị OLT 4 PON | VNPT Net | Trang bị theo hình thức VNPT TTP mua lẻ: Total 483 thiết bị OLT 4 cổng PON kèm SFP PON loại B+/C+, SFP GE Uplink loại 10/40/80 Km Trang bị theo hình thức MSTT (Net tổ chức đấu thầu): 1064 OLT, 4000 SFP PON B+/C+, 2000 SFP GE Uplink các loại. |  | _ Kí HĐ trực tiếp _ MSTT | 0% | 1 |  |  |  |  | Lê Trường Giang
8 | Hệ thống Firewall cho mạng ĐHSXKD của VNPT-Net | VNPT Net | Trang bị 3 cặp firewall tại 3 khu vực HNI, ĐNG, HCMC. Hoạt động chế độ 1+1 Hệ thống tuân thủ nguyên tắc thiết kế và phòng vệ mạng Intranet, cũng như dự thảo Nguyên tắc ATTT 2025. |  | ĐTRR | 50% | 2 |  |  | Tuần 4 tháng 4/2021 phát hành HSMT |  | Lê Trường Giang
9 | Dự án anten năm 2021 của VNPT NET | VNPT Net | 11.141 bộ anten các loại và phụ kiện |  | Đấu thầu rộng rãi | 50% | 2 |  |  | Tháng 5/2021 phê duyệt HSMT |  | Hoàng Bảo Trung
10 | Mở rộng hệ thống NPB | VNPT Net | Mở rộng năng lực hệ thống NPB thêm 1310 Gbps |  | Chưa xác định | 50% | 2 |  |  | Tháng 5 phê duyệt chủ trương đầu tư |  | Trần Xuân Hiếu
11 | Trang bị hệ thống SBC | VNPT Net | Trang bị hệ thống SBC tại HN và HCM với tổng năng lực đáp ứng 28k session. Cụ thể: SIP Trunking plus 12k, SIP Qtế/VAS 16k |  | Chưa xác định | 50% | 2 |  |  | Tháng 5 phê duyệt chủ trương đầu tư |  | Trần Xuân Hiếu
12 | Trang bị bổ sung thiết bị phục vụ dịch chuyển node mạng | VNPT Net | Trang bị bổ sung thiết bị phục vụ dịch chuyển node mạng từ 57 HTK-HN & 137 Pasteur-HCM về IDC NTL & Tân Thuận |  | Chỉ định thầu | 100% | 2 |  |  | T5/2021 có được HSYC |  | Tuấn Anh
13 | OCS | MOBIFONE | Xây dựng hệ thống OCS cho mạng lưới của Mobifone Nokia International thuê nhân công của ANSV để triển khai hệ thống SurePay |  | Đấu thầu rộng rãi | 100% | 1 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
14 | Mua sắm trang bị anten twinbeam phục vụ triển khai bổ sung Sector cho các trạm 4G lưu lượng cao | MOBIFONE | 3012 bộ anten Twinbeam 8 cổng |  | Đấu thầu rộng rãi | 50% | 1 |  |  | Giữa tháng 5/2021 có kết quả HSĐXKT |  | Hoàng Bảo Trung
15 | Thoả thuận khung MSTT Anten | MOBIFONE | Anten triple band 6 port: 840 bộ Anten triple band 8 port: 267 bộ Anten dual band 8 port: 855 bộ và jumper, phụ kiện, vật tư lắp đặt Hiện còn lại 792 bộ Dual Band 8 port chưa PO của MLMT |  | Ký hợp đồng mua sắm | 50% | 1 |  |  | Ký HĐ trong tháng 4 |  | Hoàng Bảo Trung
16 | Mua sắm 50 bộ anten highgain phục vụ mạng lưới Miền Trung | MOBIFONE | 50 bộ anten highgain và phụ kiện |  | Chào hàng cạnh tranh | 50% | 1 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
17 | Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống IN (cũ) | MOBIFONE | Gia hạn HTKT cho hệ thống IN thêm 1 năm |  | Chưa xác định | 50% | 1 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu
18 | Trang bị 4 bộ Load Balancer | MOBIFONE | Phục vụ hệ thống OCS của Mobifone |  | Đấu thầu rộng rãi | 50% | 2 |  |  | Tháng 5 phê duyệt HSMT |  | Hoàng Bảo Trung
19 | Hệ thống bảo mật cho hệ thống báo hiệu quốc tế mạng MobiFone | MOBIFONE | Trang bị hệ thống bỏa đảm an toàn cho mạng báo hiệu MobiFone với dung lượng đáp ứng được toàn bộ lưu lượng hiện tại |  | Cần tìm hiểu thêm | 50% | 2 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu
20 | Hệ thống International SMPPGW phục vụ kinh doanh SMS Quốc tế (A2P, Transit) | MOBIFONE | Trang bị hệ thống SMS GW phục vụ kinh doanh SMS quốc tế với dung lượng đáp ứng toàn bộ lưu lượng SMS quốc tế hiện tại |  | Cần tìm hiểu thêm | 50% | 2 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu
21 | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự HRM | MOBIFONE | Mobifone Services đầu tư hệ thống quản lý nhân sự với quy mô 3k-4k User. Hệ thống có cho phép filter nhân sự theo nhiều tiêu chí => phục vụ mục đích lấy thông tin làm thầu Hệ thống cho phép tính lương linh hoạt cho nhiều bộ phận. |  | Chưa xác định | 50% | 2 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu
22 | Thử nghiệm thiết bị Viba của hãng SIAE | MOBIFONE | Thử nghiệm nâng cấp dung lượng một số tuyến Viba trong dự án Viba của MLMB |  | Chưa xác định | 0% | 2 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
23 | Trang bị thiết bị an toàn bảo mật | VNPT MEDIA | Trang bị thiết bị Firewall, Access Control.... |  | Chưa xác định | 50% | 1 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
24 | MSTT mở rộng hệ thống Digital Cloud năm 2021 | VNPT MEDIA | Cần tìm hiểu thêm thông tin |  | MSTT | 50% | 1 |  |  | Tháng 5/2021 ra HSMT |  | Lê Trường Giang
25 | MSTT mở rộng hệ thống CDN, MiddleWare VMP cung cấp dịch vụ MyTV và DigiLife | VNPT MEDIA | Cần tìm hiểu thêm thông tin |  | MSTT | 50% | 1 |  |  | Tháng 5/2021 ra HSMT |  | Lê Trường Giang
26 | IP to DVB-T2 | VNPT MEDIA | 5 bộ và 1 bộ RTP-to-UDP |  | Chưa xác định | 0% | 2 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
27 | Nâng cao ATBM hạ tầng mạng SXKD tại IDC NTL | VNPT MEDIA | WebFiltering đáp ứng 300 CCS Hệ thống kiểm soát và đánh giá Firewall: kiểm soát mạng IDC NTL/TTN/Intranet |  | Chưa xác định | 0% | 2 |  |  |  |  | Hoàng Bảo Trung
28 | Cung cấp lắp đặt thiết bị bảo mật | VNPT IT | Trang bị WAF, LB và Core FW |  | ĐTRR | 50% | 1 |  |  | Tháng 5/2021 phát hành HSMT |  | Trần Xuân Hiếu
29 | Tăng cường năng lực kết nối hạ tầng mạng IDC và phục vụ khách hàng | VNPT IT | Mở rộng card giao diện của thiết bị Juniper |  | ĐTRR | 50% | 2 |  |  |  |  | Trần Xuân Hiếu
30 | Mua sắm ONT theo hợp đồng khung ANSV-CMC PO02 - PO05 | CMC TELECOM | 2.000 ONT 010 2.200 ONT 040H |  | Ký HĐ trực tiếp | 100% | 1 |  |  | 2021-04-01 |  | Tuấn Anh
31 | Mở rộng hệ thống truyền dẫn CVCS tới Tân Thuận | CMC TELECOM | Mở rộng dung lượng truyền dẫn 2 node SHTP và Tân Thuận trong 02 năm. |  | ĐT hạn chế | 50% | 1 |  |  | Tháng 5/2021 mời đàm phán vòng 1 |  | Lê Trường Giang
32 | Mua sắm ONT theo hợp đồng khung ANSV-CMC Các PO tới hết 2021 | CMC TELECOM | 9.000 ONT 010 7.000 ONT 040H |  | Ký HĐ trực tiếp | 80% | 3 |  |  |  |  | Tuấn Anh
33 | Hệ thống tổng đài, điện thoại, switch cho dự án đường sắt trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà nội | Thales | 0 |  | Chào giá cạnh tranh | 50% | 2 |  |  |  |  | Phan Quang Tùng
34 | IOC VNPT Vĩnh Phúc | TTX VIỆT NAM | 0 | [8 empty] | Nguyễn Quốc Bình